## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по теущему ремонту жилого дома №11 квартал 50 лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 11 | кв.102-117 | Смена вентилей ц.о.Ø 32мм | шт | 1 | 548 | 548 | Р65-5-2
2 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 20 | м | 4 | 1047 | 4188 | Р65-1-1,Е16-04-002-04
3 |  |  |  | Смена труб метал. х.в. на трубы РРRC (20) 40 | м | 16 | 1022 | 16352 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
4 |  |  | подвал | Смена вентилей ц.о.Ø 15,20мм | шт | 14 | 375 | 5250 | Р65-5-1
5 | кв.50 лет Октября | 11 | под.5 | Ремонт отмостки | м3 | силами | жителей
Итого: | [7 empty] | 26338
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 11 | кв.59 | Смена существующий покрытий из рулонных материалов на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 87 | 400 | 34800 | Р58-7-6
2 |  |  |  | Смена вентилей х.в. Ø 25мм | шт | 12 | 548 | 6576 | Р65-5-2
3 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 3 | 646 | 1938 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
4 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 40 | м | 16 | 1022 | 16352 | Р65-1-1,Е16-04-002-04
Итого: | [7 empty] | 59666
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 11 | кв.42,43 | Смена стальных труб х.в. Ø 40мм на полипропиленовые (РN ) | м | 16 | 1022 | 16352 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-04
|  |  |  | Смена стальных труб х.в. Ø 20мм на полипропиленовые (РN ) | м | 12 | 1047 | 12564 | Тер 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
|  |  | 6под. | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб Ø160мм на полиэтиленовые | м | 12 | 742 | 8904 | ТЕРр 65-2-2, ТЕР16-04-001-02
|  |  | кв.58 | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб Ø110мм на полиэтиленовые | м | 2.5 | 646 | 1615 | ТЕРр65-2-2, ТЕР16-04-001-02
|  |  |  | Установка потолочного светильника | шт | 1 | 668 | 668 | ТЕРм 08-03-593-01
Итого: | [7 empty] | 40103
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 11 | подвал | Смена вентилей и кранов ц.о. Ø 20 мм | шт | 5 | 375 | 1875 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 1875
Всего за 2012г. | [7 empty] | 127982
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.