## отчет по тек.рем.
Приложение№1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №12 квартал 50 Лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | кв.12-36 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 1.5 | 646 | 969 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 969
июль
1 | кв.50 лет Октября д.12-подвал |  |  | Смена вентилей ц.о. Ø15,20 мм | шт. | 13 | 375 | 4875 | Р65-1-1
2 | кв.50 лет Октября д.12-кв.98 |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4.5 | 646 | 2907 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
3 | кв.50 лет Октября д.12- 5,6 под. |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПВХ Ø160мм | м | 25 | 742 | 18550 | Е11-01--011-01,Е11-01-011-02
4 | кв.50 лет Октября д.12 под.1-6 |  |  | Ремонт входных ступенек | м2 | 29.3 | 405 | 11866.5 | Е06-01-035-01
5 |  |  |  | Ремонт кровли входных ж.б. козырьков | м2 | 13.6 | 551 | 7493.6 | Р 58-16-3, Е46-04-008-01, Е12-01-016-02,Е12-01-002-10
6 |  |  |  | Штукатурка ж.б.панелей (при входе в подьезд) | м2 | 24 | 558 | 13392 | Р61-10-1
7 |  |  |  | Побелка ж.б. панелей (при входе в подьезд) | м2 | 24 | 46 | 1104 | Р62-19-1
8 |  |  |  | Масляная окраска стальных труб (опорных стоек под козырек) | м2 | 20.6 | 152 | 3131.2 | Р62-32-1
9 | кв.50 лет Октября д.14 |  |  | Окраска вводов ц.о. в подполье | м2 | 2 | 44 | 88 | Р62-21-1
Итого: | [7 empty] | 63407.3
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | кв.26,30,34,38,64,65,98,112,116,76 | Ремонт и восстановление герметизации панельных швов мастиками или герметиками без установки прокладки | м | 100 | 355 | 35500 | Р53-21-30
Итого: | [7 empty] | 35500
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | 1-5под. | ремонт оконных рам (герметиком) | м | 1 | 355 | 355 | Р53-21-30
Итого: | [7 empty] | 355
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | 3 под. | Смена стальных труб ц.о. Ø 20мм на полипропиленовые (РN ) | м | 16 | 1047 | 16752 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
|  |  |  | Смена вентилей ц.о. Ø 20 мм | шт | 1 | 375 | 375 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 17127
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | подвал | Смена вентилей и кранов водоразборных х.в.Ø 15 мм | шт | 3 | 375 | 1125 | ТЕРр 65-16-2
Итого: | [7 empty] | 1125
Всего за 2012г. | [7 empty] | 118483.3
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.