## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №14 квартал 50 Лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июль
1 | кв.50 лет Октября д.14 |  |  | Окраска вводов ц.о. в подполье | м2 | 2 | 44 | 88 | Р62-21-1
Итого | [7 empty] | 88
август
1 | кв.50 лет Октября д.14-подвал |  |  | Смена вентиля Ø 15,20мм | шт | 4 | 375 | 1500 | Р65-5-1
2 |  |  |  | Смена задвижки ц.о. Ø 80мм | шт | 1 | 5138 | 5138 | Р65-5-9
3 | кв.50 лет Октября д.14 под.1-4 |  |  | Ремонт кровли входных ж.б. козырьков | м2 | 8.8 | 551 | 4848.8 | Р 58-16-3, Е46-04-008-01, Е12-01-016-02,Е12-01-002-10
4 |  |  |  | Ремонт входной площадки | м2 | 23.7 | 289 | 6849.3 | Е11-01-011-01,Е11-01-011-2
5 |  |  |  | Штукатурка ж.б.панелей (при входе в подьезд) | м2 | 12 | 558 | 6696 | Р61-10-1
6 |  |  |  | Побелка ж.б. панелей (при входе в подьезд) | м2 | 12 | 46 | 552 | Р62-19-1
7 |  |  |  | Масляная окраска стальных труб (стоек под козырек) | м2 | 16 | 152 | 2432 | Р62-32-1
Итого: | [7 empty] | 28016.1
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 14 | под.4 | Укрепление оконных коробок в подьезде | шт | 1 | 466 | 466 | Р56-18-1
2 | кв.50 лет Октября | 14 | кв.5,9,16,17,37,36, 25,24,44,47,51,55,75,76,56,57 | Ремонт и восстановление герметизации панельных швов мастиками или герметиками без установки прокладки | м | 143 | 355 | 50765 | Р53-21-30
Итого: | [7 empty] | 51231
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 14 |  | Смена вентилей х.в.Ø 15,20мм | шт | 4 | 375 | 1500 | Р65-5-1
2 | кв.50 лет Октября | 14 | 1-5под. | ремонт оконных рам (герметиком) | м | 1 | 355 | 355 | Р53-21-30
3 | кв.50 лет Октября | 14 | кв.73,75 | Смена существующий покрытий из рулонных материалов на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 106 | 400 | 42400 | Р58-7-7
Итого: | [7 empty] | 44255
Всего за 2012г. | [7 empty] | 123590.1
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.