## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №15 квартал 50 Лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июль
1 | кв.50 лет Октября д.15- (кв.80-96) |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 40 | м | 16 | 1022 | 16352 | Р65-1-1,Е16-04-002-04
2 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 25 | м | 2 | 877 | 1754 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
3 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 20 | м | 4 | 1047 | 4188 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
4 | кв.50 лет Октября д.15 кв.80-81 |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4 | 646 | 2584 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
5 | кв.50 лет Октября д.15-подвал |  |  | Смена вентилей Ø 15,20 мм | шт. | 9 | 375 | 3375 | Р65-1-1
6 |  |  |  | Смена вентилей Ø 25 мм | шт. | 2 | 548 | 1096 | Р65-1-2
Итого: | [7 empty] | 29349
август
1 | кв.50 лет Октября д.15-6под. |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4.5 | 646 | 2907 | Р65-5-2
2 | кв.50 лет Октября д.15-4под. |  |  | Смена задвижки ц.о. Ø 80мм | шт | 2 | 5138 | 10276 | Р65-5-9
3 |  |  |  | Смена задвижки ц.о. Ø 110мм | шт | 1 | 5138 | 5138 | Р65-5-9
Итого: | [7 empty] | 18321
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 15 | кв.98 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 3.5 | 646 | 2261 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 2261
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 15 |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 8 | 646 | 5168 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
2 |  | кв. 60,61,64,65,68,69, 72,73,74,76 |  | Ремонт и восстановление герметизации панельных швов мастиками или герметиками без установки прокладки | м | 43 | 355 | 15265 | Р53-21-30
Итого: | [7 empty] | 20433
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 15 | кв.4-8 | Смена стальных труб ц.о. Ø 25мм на полипропиленовые (РN ) | м | 15 | 1016 | 15240 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 15240
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 15 | подвал | Смена вентилей и кранов ц.о. Ø 20 мм | шт | 10 | 375 | 3750 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 3750
Всего за 2012г. | [7 empty] | 89354
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.