## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №16 квартал 50 Лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июль
1 | кв.50 лет Октября д.16-подвал |  |  | Смена вентилей Ø 15,20 мм | шт. | 8 | 375 | 3000 | Р65-1-1
2 | кв.50 лет Октября д.16- под.3 |  |  | Смена задвижки х.в. Ø 100 мм | шт | 1 | 5138 | 5138 | Р65-5-9
Итого: | [7 empty] | 8138
август
1 | кв.50 лет Октября | 16 | подвал | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПВХ Ø160мм | м | 20 | 742 | 14840 | Р65-2-3
|  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 6 | 646 | 3876 | Р65-5-2
Итого: | [7 empty] | 18716
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 16 | кв.10,1,13 | Ремонт и восстановление герметизации панельных швов мастиками или герметиками без установки прокладки | м | 12.5 | 355 | 4437.5 | Р53-21-30
Итого: | [7 empty] | 4437.5
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 16 | 2 под. | Клеевая побелка стен и потолков | м2 | 148 | 53 | 7844 | ТЕРр 62-1-2
|  |  |  | Перетирка стен и потолков | м2 | 143.4 | 68 | 9751.2 | ТЕРр 62-26-2
|  |  |  | Маслянная окраска стен | м2 | 102 | 165 | 16830 | ТЕРр 62- 33-1
|  |  |  | Маслянная окраска ранее окрашенных окон | м2 | 15.1 | 240 | 3624 | ТЕРр 62-4-4
|  |  |  | Маслянная окраска пола (сапожок) | м2 | 3.9 | 65 | 253.5 | ТЕРр 62-6-3
|  |  |  | Маслянная окраска лестничных ограждений, решеток, радиаторов | м2 | 9 | 204 | 1836 | ТЕРр 62-35-2
|  |  |  | Маслянная окраска дверей | м2 | 11.5 | 199 | 2288.5 | ТЕРр 65-5-4
Итого: | [7 empty] | 42427.2
Всего за 2012год | [7 empty] | 73718.7
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.