## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома № 17а квартал 50 лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 17а | кв.67(стояк) | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 2.5 | 646 | 1615 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
| Итого: | [6 empty] | 1615
июль
2 | кв.50 лет Октября д.17а- под.3 |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПВХ Ø160мм | м | 10 | 742 | 7420 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
3 | кв.50 лет Октября д.17а- под.4 |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПВХ Ø160мм | м | 14 | 742 | 10388 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
4 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 8 | 646 | 5168 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
5 | кв.50 лет Октября д.17а-подвал |  |  | Смена вентилей ц.о.Ø 15,20 мм | шт. | 2 | 375 | 750 | Р65-1-1
Итого: | [7 empty] | 23726
август
1 | кв.50 лет Октября д.17а-подвал |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 40 | м | 8 | 1022 | 8176 | Р65-1-1,Е16-04-002-04
2 |  |  |  | Смена вентиля х.в. Ø 25мм | шт. | 1 | 548 | 548 | Р65-5-2
3 | кв.50 лет Октября д.17а(кв.51-67) |  |  | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 32 | м | 20 | 797 | 15940 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
4 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 20 | м | 8 | 1047 | 8376 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
5 | кв.50 лет Октября д.17а(кв.54-70) |  |  | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 32 | м | 20 | 797 | 15940 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
6 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 20 | м | 4 | 1047 | 4188 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 53168
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 17а |  | Смена кранов на отоп.приборах ц.о.Ø 15мм | шт | 6 | 375 | 2250 | прим.Р65-5-1
Итого: | [7 empty] | 2250
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 17а | подвал | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб Ø110мм на полиэтиленовые | м | 4 | 646 | 2584 | ТЕРр 65-2-2, ТЕР16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 2584
Всего за 2012г. | [7 empty] | 83343
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.