## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома № 22 квартал 50 лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 22 | кв.49-61 | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 32 | м | 16 | 797 | 12752 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
2 |  |  | кв.51 | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 20 | м | 2 | 1047 | 2094 | Р65-1-1,Е16-04-002-01
3 |  |  | кв.61 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 2 | 646 | 1292 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
4 |  |  | кв.80 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 1 | 646 | 646 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
5 |  |  | кв.51 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 2.5 | 646 | 1615 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 18399
июль
1 | кв.50 лет Октября д.22 (кв.64-76) |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 20 | м | 20 | 1047 | 20940 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
2 |  |  |  | Смена труб метал. х.в на трубы РРRC (20) 32 | м | 4 | 797 | 3188 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
3 | кв.50 лет Октября д.22 кв.98 |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4.5 | 646 | 2907 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 27035
август
1 | кв.50 лет Октября д.22 (кв.54-63) |  |  | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 32 | м | 16 | 797 | 12752 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена труб метал.ц.о. на трубы РРRC (20) 20 | м | 2 | 1047 | 2094 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
3 | кв.50 лет Октября д.22 кв.36 |  |  | Смена труб метал. ц.о. на трубы РРRC (20) 25 | м | 4 | 877 | 3508 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
4 | кв.50 лет Октября д.22 (подвал) |  |  | Смена вентиля Ø 20мм | шт | 4 | 375 | 1500 | Р65-5-1
Итого: | [7 empty] | 19854
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 22 | кв.76,16,17,31,47,46 | Смена существующий покрытий из рулонных материалов на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 150 | 400 | 60000 | Р58-7-7
Итого: | [7 empty] | 60000
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 22 |  | Смена труб ц.о.в. метал.на полипропил.Ø РN 25мм | м | 2 | 1016 | 2032 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
2 |  |  |  | Смена труб х.в. метал.на полипропил.Ø РN 32 мм | м | 32 | 797 | 25504 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
3 |  |  |  | Смена вентилей х.в. Ø 15,20мм | шт | 10 | 375 | 3750
4 |  |  |  | Смена вентилей х.в.Ø 25мм | шт | 2 | 548 | 1096 | Р65-5-2
5 |  |  |  | Смена сгонов х.в. Ø 25мм | шт. | 2 | 195 | 390 | Р65-16-2
Итого | [7 empty] | 32772
Всего: | [7 empty] | 158060
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.