## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома № 26 квартал 50 лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 26 | 1 под. | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 12 | 646 | 7752 | Р65-2-2, Е16-04-001-01
2 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø50мм | м | 2 | 511 | 1022 | Р65-2-1, Е16-04-001-01
3 |  |  | 2 под. | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 18 | 646 | 11628 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
4 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø50мм | м | 5 | 511 | 2555 | Р65-2-1, Е16-04-001-01
5 |  |  | 3 под. | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 46.5 | 646 | 30039 | Р65-2-2, Е16-04-001-01
6 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø50мм | м | 4 | 511 | 2044 | Р65-2-1, Е16-04-001-01
7 |  |  | 4под. | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø50мм | м | 1.25 | 511 | 638.75 | Р65-2-1, Е16-04-001-01
8 |  |  | кв.53 | Смена труб метал. г.в.на трубы РРRC (20) 20 | м | 4 | 1047 | 4188 | Р65-1-1,Е16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 59866.75
июль
1 | кв.50 лет Октября д.26 - кв.50,53,56,59 |  |  | Смена труб метал. г.в на трубы РРRC (20) 20 | м | 14 | 1047 | 14658 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
2 | кв.50 лет Октября д.26- под.1 |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 16 | 646 | 10336 | Р65-1-1,Е16-04-001-02
3 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø 50мм | м | 10 | 246 | 2460 | Р65-2-1, Е16-04-001-01
4 | кв.50 лет Октября д.26- кв.28 |  |  | Заделка щели в потолке | м | 1.5 | 157 | 235.5 | Р 53-21-15
5 | кв.50 лет Октября д.26-2под. |  |  | Установка ступени | м3 | 0.6 | 13182 | 7909.2 | Е06-01-035-01
Итого: | [7 empty] | 35598.7
август
1 | кв.50 лет Октября д.26-3под. |  |  | Смена задвижки г.в. Ø 80мм | шт | 1 | 5138 | 5138 | Р65-5-9
2 | кв.50 лет Октября д.26-3под. |  |  | Смена труб метал.г.в. на трубы РРRC (20) 20 | шт. | 2 | 1047 | 2094 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 7232
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 26 | под.3 | Смена вентилей ц.о.Ø 15,20мм | шт | 6 | 375 | 2250 | Р65-5-1
2 |  |  |  | Смена труб ц.о. Ø 15мм | м | 1 | 445 | 445 | Р65-9-1
Итого: | [7 empty] | 2695
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 26 |  | установка кранов маевского | шт | 1 | 114 | 114 | Е18-07-01-05
Итого: | [7 empty] | 114
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 26 | подьезд | Смена стальных труб ц.о. Ø 25мм на полипропиленовые (РN ) | м | 3 | 1016 | 3048 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР 16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 3048
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 26 | подвал | Смена вентилей и кранов г.в. Ø 20 мм | шт | 2 | 375 | 750 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 750
Всего: | [7 empty] | 109304.45
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.