## отчет по тек.рем.
Приложение№1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома № 7 квартал 50 лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
июнь
1 | кв. 50 лет Октября | 7 | кв.58 | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 20 | м | 4 | 877 | 3508 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
2 |  |  |  | Смена труб метал. х.в.на трубы РРRC (20) 20 | м | 2 | 1047 | 2094 | Р65-1-1,Е16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 5602
июль
1 | кв.50 лет Октября д.7-подвал |  |  | Смена вентилей ц.о. Ø 15,20 мм | шт. | 10 | 375 | 3750 | Р65-1-1
2 |  |  |  | Окраска вводов ц.о. в подполье | м2 | 2 | 44 | 88 | Р62-21-1
Итого: | [7 empty] | 3838
август
1 | кв.50 лет Октября д.7-кв.47 |  |  | Смена вентиля х.в. Ø 15мм | шт. | 1 | 375 | 375 | Р65-5-1
2 | кв.50 лет Октября д.7-кв.109 |  |  | Смена труб ц.о. метал.на полипропил. РN 20мм | м | 0.5 | 1047 | 523.5 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
3 | кв.50 лет Октября д.7 под.1,2,3 |  |  | Ремонт входных ступенек | м2 | 2.3 | 405 | 931.5 | Е11-01-01,Е11-01-01-02
4 | кв.50 лет Октября д.7 под.1-6 |  |  | Ремонт кровли входных ж.б. козырьков | м2 | 8.8 | 551 | 4848.8 | Р 58-16-3, Е46-04-008-01, Е12-01-016-02,Е12-01-002-10
5 |  |  |  | Штукатурка ж.б.панелей (при входе в подьезд) | м2 | 24 | 558 | 13392 | Р61-10-1
6 |  |  |  | Побелка ж.б. панелей (при входе в подьезд) | м2 | 24 | 46 | 1104 | Р62-19-1
7 |  |  |  | Масляная окраска стальных труб (стоек под козырек) | м2 | 10.2 | 152 | 1550.4 | Р-32-1
Итого: | [7 empty] | 22725.2
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 7 | кв.71 | Смена вентилей х.в.Ø 15,20мм | шт | 1 | 375 | 375 | Р65-5-1
2 | кв.50 лет Октября | 7 | под.1,2,3,4 | Ремонт кровли входных ж.б. козырьков | м2 | 8.8 | 551 | 4848.8 | Р 58-16-3, Е46-04-008-01, Е12-01-016-02,Е12-01-002-10
Итого: | [7 empty] | 5223.8
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 7 |  | Смена кранов на отоп.приборах ц.о.Ø 15мм | шт | 4 | 375 | 1500 | прим.Р65-5-1
2 |  |  |  | Смена вентилей ц.о.Ø 20 мм | шт | 2 | 375 | 750 | Р65-5-1
3 |  |  |  | Смена труб ц.о.в. метал.на полипропил.Ø РN 25мм | м | 32 | 1016 | 32512 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
4 | кв.50 лет Октября | 7 | 1-5под. | ремонт оконных рам (герметиком) | м | 1 | 355 | 355 | Р53-21-30
Итого: | [7 empty] | 35117
декабрь
17 | кв.50 лет Октября | 7 | подвал | Смена задвижки ц.о.Ø 80мм | шт | 1 | 5138 | 5138 | ТЕРр 65-5-9
|  |  |  | Смена крана шарового ц.о. Ø 20 мм | шт | 1 | 375 | 375 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 5513
Всего за 2012г. | [7 empty] | 78019
|  |  | Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.