## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №9 квартал 50 Лет Октября за 2012 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
август
1 | кв.50 лет Октября д.9(кв.24-40) |  |  | Смена труб х.в. метал.на полипропил. РN 32мм | м | 20 | 797 | 15940 | Р65-1-1,Е16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена труб метал.ц.о. на трубы РРRC (20) 20 | м | 1.5 | 1047 | 1570.5 | Р65-1-1,Е16-04-002-02
3 | кв.50 лет Октября д.9 под.6 |  |  | Ремонт входных ступенек | м2 | 4.6 | 405 | 1863 | Е06-01-035-01
Итого: | [7 empty] | 19373.5
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 9 | подвал | Смена вентилей ц.о.Ø 15,20мм | шт | 24 | 375 | 9000 | Р65-5-1
2 |  |  |  | Смена вентилей ц.о.Ø 25 мм | шт | 2 | 548 | 1096 | Р65-5-2
Итого: | [7 empty] | 10096
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 9 | кв.97,98,99, 78,38,100 | Смена существующий покрытий из рулонных материалов на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 300 | 400 | 120000 | Р58-7-7
2 | кв.50 лет Октября | 9 |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 3.5 | 646 | 2261 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
3 | кв.50 лет Октября | 9 | кв.80,100,119 | Смена существующий покрытий из рулонных материалов на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 147 | 400 | 58800 | Р58-7-7
Итого: | [7 empty] | 181061
Всего за 2012г. | [7 empty] | 210530.5
|  | Инженер ООО УК "Лидер" | [5 empty] | Ванина Т.Г.