## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №4 квартал 50 лет Октября за 2013 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10
январь
1 | кв.50 лет Октября | 4 | кв.38-47 | Смена стальных труб х.в. Ø 25мм на полипропиленовые РN 20 (32) | м | 18 | 797 | 14346 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. Ø 15мм на полипропиленовые РN 20 (20) | м | 2 | 1047 | 2094 | Тер 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
3 |  |  |  | Смена вентилей х.в.Ø 15 мм | шт | 5 | 375 | 1875 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 18315
июнь
1 | квартал 50 лет Октября | 4 | под.3 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4 | 646 | 2584 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 2584
август
1 | кв.50 лет Октября | 4 | подвал | Смена вентилей отопл.Ø 15,20 мм | шт | 12 | 375 | 4500 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 4500
сентябрь
1 | кв.50 лет октября | 4 | 5 под. | Смена вентилей х.в.Ø 25 мм | шт | 1 | 548 | 548 | ТЕРр 65-5-2
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 32 мм | м | 1 | 797 | 797 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
3 |  |  |  | Смена сгонов х.в.Ø 25 мм | шт | 1 | 195 | 195 | ТЕРр 65-16-2
| кв.50 лет Октября | 4 | 4 под. | Ремонт цементной стяжки входных ступенней | м2 | 2.76 | 231 | 637.56 | ТЕР 11-01-011-01
|  |  |  | Добовлять на каждые 0,5мм | м2 | 121 | 29 | 3509 | ТЕР 11-01-011-02
Итого: | [7 empty] | 5686.56
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 4 | кв.95 | Смена трубопроводов из стальных труб х.в.Ø 15мм | м | 5 | 445 | 2225 | ТЕРр 65-9-1
|  |  |  | Смена кранов х.в.Ø 15мм | шт | 1 | 375 | 375 | ТЕРр 65-5-1
2 | кв.50 лет Октября | 4 | 8,12,37,40,59,61,5 | Ремонт и восстановление герметизации стыков мастиками или герметиками | м | 106 | 355 | 37630 | ТЕРр 53-21-30
Итого: | [7 empty] | 40230
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 4 | кв.25 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 40 мм | м | 7 | 1022 | 7154 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-04
2 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 25,32 мм | шт | 2 | 548 | 1096 | ТЕРр 65-5-2
Итого: | [7 empty] | 8250
декабрь
1 | квартал 50 лет Октября | 4 |  | Валка деревьев и опиловка | шт. | 2 |  | 9651.31 | смета
Итого: | [7 empty] | 9651.31
Всего: | [7 empty] | 89216.87
Ванина Т.Г.
Исп. Инженер ООО УК "Лидер"