## отчет по тек.рем.
Приложение№1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №9 квартал 50 лет Октября за 2013 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10
июль
1 | кв.50 лет Октября | 9 | под.4 | Ремонт металлических ограждений в подьезде | м | 15 | 45 | 675 | ТЕРр 65-9-1
2 |  |  | кв.17 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4 | 646 | 2584 | Р65-2-2, Е16-04-001-02
3 |  |  | подвал | Смена вентилей ц.о.Ø 15,20 мм | шт | 4 | 375 | 1500 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 4759
август
1 | кв.50 лет Октября | 9 | подвал | Смена стальных труб диам.40 мм | м | 55.5 | 729 | 40459.5 | ТЕРр 65-9-5
Итого: | [7 empty] | 40459.5
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 9 | 80 | Ремонт и восстановление герметизации стыков мастиками или герметиками | м | 2.5 | 355 | 888 | ТЕРр 53-21-30
2 | кв.50 лет Октября | 9 | кв.60,100 | Смена существующих рулонный кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 144 | 400 | 57600 | ТЕРр 58-7-7
3 | кв.50 лет Октября | 9 | 111,105,109 | Ремонт штукатурки стен стеновых панелей и швов | м2 | 1.25 | 558 | 698 | ТЕРр 61-10-1
4 | кв.50 лет Октября | 9 | 5под. | Монтаж кабеля для подключения светильников | м | 15 | 205 | 3075 | ТЕРм 08-02-402-02
5 | кв.50 лет Октября | 9 | кв.16,95 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 7 | 1047 | 7329 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
6 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 2 | 1047 | 2094 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
7 |  |  |  | Смена сгонов х.в.,г.в.Ø 20мм | шт | 6 | 122 | 732 | ТЕРр 65-16-1
Итого: | [7 empty] | 72416
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 9 | кв.112 | Ремонт и восстановление герметизации стыков мастиками или герметиками | м | 11 | 355 | 3905 | ТЕРр 53-21-30
Итого: | [7 empty] | 3905
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 9 |  | Валка деревьев и опиловка | шт | 5 |  | 24128.28 | смета
Итого: | [7 empty] | 24128.28
Всего: | [7 empty] | 145667.78
|  | Исп. Инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.