## отчет по тек.рем.
Приложение№1
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома № 10а по улице Фестивальная за 2013 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10
октябрь
1 | Фестивальная | 10а | кв.60,78,19 | Смена существующих рулонный кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 140 | 529 | 74060 | ТЕРр 58-7-6
2 |  |  |  | Огрунтовка оснований из бетона готовой мастикой | м2 | 97 | 19 | 1843 | ТЕРр 12-01-016-02
Итого: | [7 empty] | 75903
декабрь
1 | Фестивальная | 10а |  | Прокладка провода | м | 16 | 129.9 | 2078.4 | ТЕРм 08-02-402-04
2 |  |  |  | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | 1598 | 1598 | ТЕРм 08-03-593-1
3 |  |  |  | Ремонт щитков со сменой автоматов | шт | 4 | 1387 | 5548 | ТЕРр 67-14-1
9224.4
Всего: | [7 empty] | 85127.4
| Исп. инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  | Ванина Т.Г.