## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №1 квартал 50 лет Октября за 2014 год
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
январь
1 | кв.50 лет Октября | 1 | подвал | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 1 | 1007 | 1007 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 1007
февраль
1 | кв.50 лет Октября | 1 | подъезд №5 | Востановление системы центрального отопления в подъезде
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 20 | 1007 | 20140 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
3 |  |  |  | Смена стальных труб ц.о. Ø 25мм | м | 5 | 581 | 2905 | ТЕРр 65-9-3
4 |  |  |  | Смена кранов х.в.Ø 15мм | шт | 5 | 358 | 1790 | ТЕРр 65-5-1
5 |  |  | подвал | Смена стальных труб ц.о. Ø 57мм | м | 4 | 917 | 3668 | ТЕРр 65-9-6
Итого: | [7 empty] | 28503
август
1 | кв.50 лет Октября | 1 |  | Смена сгонов х.в. Ø15мм | шт | 2 | 110 | 220 | ТЕРр 65-16-1
2 |  |  | кв.60 | Смена кранов х.в. Ø15мм | шт | 1 | 358 | 358 | ТЕРр 65-5-1
3 |  |  | подвал | Смена кранов ц.о. Ø 20мм | шт | 1 | 358 | 358 | ТЕРр 65-5-1
4 |  |  |  | Смена сгонов ц.о. Ø15,20мм | шт | 1 | 110 | 110 | ТЕРр 65-16-1
5 |  |  |  | Смена стальных труб ц.о.. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 2 | 1007 | 2014 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
6 |  |  |  | Смена предохранителей | шт | 1 | 652 | 652 | ТЕРр 67-7-1
7 |  |  |  | Смена провода | м | 30 | 95 | 2850 | ТЕРм 08-02-422-04
8 |  |  | кв.64 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 385 | 30800 | ТЕР58-7-7
Итого: | [7 empty] | 37362
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 1 | розлив ц/о | Смена стальных трубопроводов ц.о. Ø32мм | м | 1.5 | 694 | 1041 | ТЕРр 65-9-4
2 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 32мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
3 |  |  | кв.31,45,47,60 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | м2 | 180 | 380 | 68400 | ТЕР58-7-5
Итого: | [7 empty] | 69967
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 1 | кв.85 | Смена кранов ц.о. Ø 20мм (на радиаторе) | шт | 2 | 358 | 716 | ТЕРр 65-5-1
|  |  | кв.26 | Смена кранов ц.о. Ø 15мм (на радиаторе) | шт | 1 | 358 | 358 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 1074
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 1 | под.3 | Ремонт метаталических ограждений входа | т | 0.036 | 41861 | 1507 | ТЕРр 56-23-1пр.
Итого: | [7 empty] | 1507
декабрь
1 | кв.50 лет Октября | 1 | под.№ 6 | Текущий ремонт подьезда | шт | 1 |  | 37960 | смета
2 |  |  | под.№1 | Укрепление входных дверного блока | шт | 1 | 1268 | 1268 | ТЕРр 56-15-5
3 |  |  | кв.91, под.№3 | Смена остекления лестничных клеток | м2 | 1.6 | 752 | 1203.2 | ТЕРр 63-1-3
Итого: | [7 empty] | 40431.2
Всего: | [7 empty] | 179851.2