## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №12 квартал 50 лет Октября за 2014 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
февраль
1 | кв.50 лет Октября | 12 | кв.62,66,70 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 32мм | м | 8 | 707 | 5656 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена кранов х.в.Ø 25 мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
Итого | [7 empty] | 6182
апрель
2 | кв50 лет Октября | 12 | 1 под. | Востановление системы центрального отопления в подъезде
|  |  |  | Демонтаж отопительных приборов | шт | 3 | 226 | 678 | ТЕРр 65-19-1
|  |  |  | Установка регистов из трубы до 25мм | м | 3 | 276 | 828 | ТЕР 18-03-004-02
|  |  |  | Установка регистов из трубы до 76мм | м | 4 | 613 | 2452 | ТЕР 18-03-004-06
|  |  |  | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 20 | 1007 | 20140 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
|  |  |  | Смена кранов ц.о.Ø 15 мм | шт | 1 | 358 | 358 | ТЕРр 65-5-1
|  |  | прид.территория | Опиловка деревьев | шт | 1 |  | 418 | смета
Итого | [7 empty] | 24874
май
1 | кв.50 лет Октября | 12 | 1 под. | Текущий ремонт подьездов | шт | 1 |  | 37960 | смета
Итого: | [7 empty] | 37960
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | под.3 | Установка светильника | шт | 1 | 608 | 608 | ТЕР 08-03-593-06
2 |  |  | под.1,6 | Ремонт входных ступеней | м2 | 1.6 | 221 | 222.6 | ТЕР 11-01-011-01
Итого: | [7 empty] | 830.6
август
1 | кв.50 лет Октября | 12 | кв.17 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм (части стояка-фановая труба) | м | 3 | 619 | 1857 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
2 |  |  | подвал-1 под. | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 63мм (розлива) | м | 16 | 1110 | 17760 | ТЕРр 65-9-7
3 |  |  |  | Смена стальных трубопроводов х.в. Ø15мм | м | 14 | 469 | 6566 | ТЕРр 65-9-1
4 |  |  |  | Смена стальных трубопроводов х.в. Ø 32мм | м.п. | 1 | 699 | 699 | ТЕРр 65-9-4
5 |  |  |  | Смена стальных трубопроводов х.в. Ø57мм | м.п. | 1 | 917 | 917 | ТЕРр 65-9-6
6 |  |  |  | Смена кранов х.в. Ø 32мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
7 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 15,20мм | шт | 12 | 358 | 4296 | ТЕРр 65-5-1
8 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø25мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
9 |  |  |  | Смена сгонов Ø 20 мм | шт | 12 | 110 | 1320 | ТЕРр 65-16-1
10 |  |  |  | Смена сгонов Ø 25 мм | шт | 1 | 177 | 177 | ТЕРр 65-16-2
11 |  |  | 6 под. | Текущий ремонт подьездов | шт | 1 |  | 37960 | смета
Итого: | [7 empty] | 72603
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | 1,6 под | Ремонт цементной стяжки ступеней и площадки тол .20мм | м2 | 4.1 | 221 | 906.1 | ТЕР 11-01-011-01
2 |  |  |  | Добовлять на каждые 0,5мм толщины | м2 | 8.2 | 29 | 237.8 | ТЕР 11-01-011-02
Итого: | [7 empty] | 1143.9
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | прид.территория | Окраска игрового оборудования детской площадки | м2 | 12.6 | 145 | 1827 | ТЕРр 62-32-1
Итого: | [7 empty] | 1827
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 12 | 1 под. | Смена остекления лестничных клеток | м2 | 0.2 | 752 | 150.4 | ТЕРр 63-1-3
Итого: | [7 empty] | 150.4
ВСЕГО: | [7 empty] | 145570.9
\