## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №14 квартал 50 лет Октября за 2014 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
январь
1 | кв.50 лет Октября | 14 | кв.1,4,5,8,9,12,13,16,19 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 4 | 1007 | 4028 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 40мм | м | 16 | 1133 | 18128 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-04
3 |  |  |  | Смена кранов х.в.Ø 15мм | шт | 5 | 358 | 1790 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 23946
1 | кв.50 лет Октября | 14 | кв.39,43,47 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 1.5 | 1007 | 1510.5 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 8 | 916 | 7328 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
3 | квартал 50 лет Октября | 14 | 1 подъезд | Текуший ремонт подъезда | шт | 1 |  | 37960 | смета
Итого: | [7 empty] | 46798.5
июль
1 | кв.50 лет Октября | 14 | подвал | Смена кранов ц.о. Ø15,20мм | шт | 4 | 358 | 1432 | ТЕРр 65-5-1
2 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø25мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
3 |  |  |  | Смена сгонов Ø 15мм | шт | 3 | 110 | 330 | ТЕРр 65-16-1
4 |  |  |  | Смена сгонов Ø25мм | шт | 1 | 177 | 177 | ТЕРр 65-16-2
5 |  |  |  | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм (части стояка-фановая труба) | м | 4 | 619 | 2476 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 4941
август
1 | кв.50 лет Октября | 14 | 6 подъезд | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 3 | 619 | 1857 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
Итого: | [7 empty] | 1857
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 14 | 1 под. | Ремонт цементной стяжки ступеней тол .20мм | м2 | 0.8 | 221 | 176.8 | ТЕР 11-01-011-01
2 |  |  |  | Добовлять на каждые 0,5мм толщины | м2 | 1.6 | 29 | 46.4 | ТЕР 11-01-011-02
Итого: | [7 empty] | 223.2
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 14 |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 32мм м/з | м | 14 | 556 | 7784 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена кранов х.в.Ø15мм м/з | шт | 3 | 214 | 642 | ТЕРр 65-5-1
3
4 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм м/з | м | 4 | 885 | 3540 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 11966
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 14 | кв.37,38 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 385 | 23100 | ТЕР58-7-7
13 | кв.50 лет Октября | 14 | кв.20,2,24,25,28,29,32,33 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 4 | 1007 | 4028 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
|  |  |  | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 40мм | м | 16 | 1143 | 18288 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-04
|  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 32мм | шт | 10 | 526 | 5260 | ТЕРр 65-5-2
|  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 20мм | шт | 10 | 358 | 3580 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 54256
Всего: | [7 empty] | 143987.7
|  | Исп. инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  | Ванина Т.Г.