## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №30а 14 Декабря за 2014 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
январь
1 | 14 Декабря | 30а | кв.13,17,21 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 16 | 619 | 9904 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
Итого | [7 empty] | 9904
июль
1 | ул.14 Декабря | 30а | кв.12 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм (части стояка-фановая труба) | м | 2 | 619 | 1238 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
1238
сентябрь
1 | 14 Декабря | 30а | кв.6 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 40мм | м | 2 | 1133 | 2266 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-04
2 |  |  | кв.22 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 6 | 916 | 5496 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
3 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 25мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
Итого | [7 empty] | 8288
октябрь
1 | 14 Декабря | 30а | под.2-стояк | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 2 | 1007 | 2014 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
Итого | [7 empty] | 2014
Всего: | [7 empty] | 21444
ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02