## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №15 квартал 50 лет Октября за 2014 год
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10
январь
1 | кв.50 лет Октября | 15 | подвал | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 1 | 1007 | 1007 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 1007
май
1 | кв.50 лет Октября | 15 | кв102 | Смена стальных труб х.в на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм (стояк м/з) | м | 2 | 885 | 1770 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм (стояк м/з) | м | 8 | 603 | 4824 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
3 |  |  |  | Смена кранов и вентиля х.в.Ø 25 мм м/з | шт | 1 | 272 | 272 | ТЕРр 65-5-2
4 |  |  |  | Смена кранов и вентиля х.в.Ø 15 мм м/з | шт | 3 | 214 | 642 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 7508
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 15 |  | Смена врезок ц.о.
2 |  |  |  | Смена сгона ц.о.32мм | шт | 2 | 170 | 340 | ТЕРр 65-16-1
Итого: | [7 empty] | 340
июль
1 | кв.50 лет Октября | 15 | подвал | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 8 | 916 | 7328 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
Итого: | [7 empty] | 7328
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 15 | кв.98 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 1 | 619 | 619 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
2 |  |  | Россельхозцентр | Ремонт цементной стяжки ступеней тол .20мм | м2 | 3 | 221 | 663 | ТЕР 11-01-011-01
|  |  |  | Добовлять на каждые 0,5мм толщины | м2 | 6 | 29 | 174 | ТЕР 11-01-011-02
Итого: | [7 empty] | 1456
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 15 | кв.1 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 8 | 1007 | 8056 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 8056
ВСЕГО: | [7 empty] | 25695