## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №21 квартал 50 лет Октября за 2014 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
май
1 | кв.50 лет Октября | 21 | кв.82 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм м/з | м | 4 | 885 | 3540 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
|  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 32мм (стояк м/з) | м | 16 | 588 | 9408 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
|  |  |  | Смена кранов х.в.Ø 15 мм м/з | шт | 10 | 214 | 2140 | ТЕРр 65-5-1
Итого | [7 empty] | 15088
июль
1 | кв.50 лет Октября | 21 | подвал | Смена стальных труб ц.о.на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 8.5 | 1007 | 8559.5 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
2 |  |  |  | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 0.5 | 916 | 458 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
3 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 25мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
4 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 20мм | шт | 19 | 358 | 6802 | ТЕРр 65-5-1
5 |  |  |  | Смена сгонов 25 мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-16-2
6 |  |  |  | Смена сгонов Ø15,20 мм | шт | 17 | 110 | 1870 | ТЕРр 65-16-1
7 |  |  |  | Установка заглушек | шт | 6 | 403 | 2418 | ТЕРр 65-17-1
Итого: | [7 empty] | 21159.5
август
1 | кв.50 лет Октября | 21 | кв.52 | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 3.5 | 619 | 2166.5 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
2 |  |  | подвал | Смена канализационных чугунных труб на трубы ПП Ø110мм | м | 4 | 619 | 2476 | ТЕРр 65-2-2, Е16-04-001-02
Итого | [7 empty] | 4642.5
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 21 | под.6 | Ремонт цементной стяжки ступеней тол .20мм | м2 | 3.2 | 221 | 707.2 | ТЕР 11-01-011-01
2 |  |  |  | Добовлять на каждые 0,5мм толщины | м2 | 6.4 | 29 | 185.6 | ТЕР 11-01-011-02
Итого | [7 empty] | 892.8
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 21 | кв.86,90,94,98 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 32мм | м | 12 | 707 | 8484 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена кранов х.в. Ø 32мм | шт | 5 | 526 | 2630 | ТЕРр 65-5-2
3 | кв.50 лет Октября | 21 | под.1,3,4,5 | Смена остекления лестничных клеток | м2 | 4.2 | 752 | 3158.4 | ТЕРр 63-1-3
4 |  |  | под.1,2,3,4 | Ремонт цементной стяжки ступеней тол .20мм | м2 | 13 | 221 | 2873 | ТЕР 11-01-011-01
Итого | [7 empty] | 17145.4
Всего | [7 empty] | 58928.2