## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №27 квартал 50 лет Октября за 2014 год
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10
январь
1 | квартал 50 лет Октября | 27 | 2 подъезд | Смена кранов ц.о.20мм | шт | 3 | 358 | 1074 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 1074
февраль
1 | кв.50 лет Октября | 27 | 1 подъезд | Смена кранов г.в.20мм | шт | 5 | 358 | 1790 | ТЕРр 65-5-1
2 |  |  |  | Смена кранов г.в.25мм | шт | 3 | 526 | 1578 | ТЕРр 65-5-2
Итого: | [7 empty] | 3368
апрель
1 | кв.50 лет Октября | 27 | кв.10 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 4 | 1007 | 4028 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 4028
май
1 | кв.50 лет Октября | 27 | 1 под. | Смена сгонов Ø 20мм | шт | 2 | 110 | 220 | ТЕРр 65-16-1
2 |  |  |  | Смена кранов ц.о.20мм | шт | 2 | 358 | 716 | ТЕРр 65-5-1
3 |  |  | кв.19,20,30,35,39,3,5 | Ремонт и герметизация панельных швов мастикой | м | 68 | 335 | 22780 | ТЕРр 53-21-30
4 | кв.50 лет Октября | 27 | 1,2,4,6 | Установка опор по козырьки над подъездами | м | 0.3 | 37900 | 11370 | ТЕРр09-03-039-05
Итого: | [7 empty] | 35086
июнь
1 | кв.50 лет Октября | 27 | подвал | Смена врезок ц.о.
2 |  |  |  | Смена сгонов ц.о.Ø 20 мм | шт | 5 | 110 | 550 | ТЕРр 65-16-1
3 |  |  |  | Смена кранов ц.о.Ø 20 мм | шт | 12 | 358 | 4296 | ТЕРр 65-5-1
4 |  |  |  | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 4 | 916 | 3664 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
5 |  |  |  | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 5 | 1007 | 5035 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
6 |  |  | 3 под. | Смена остекления лестничных клеток | м2 | 0.5 | 752 | 376 | ТЕРр 63-1-3
Итого: | [7 empty] | 13921
июль
1 | кв.50 лет Октября | 27 | подвал | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 4 | 916 | 3664 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
2 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 20мм | шт | 11 | 358 | 3938 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 7602
сентябрь
1 | кв.50 лет Октября | 27 | подвал смена розлива ц/о | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 2 | 916 | 1832 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 1832
октябрь
1 | кв.50 лет Октября | 27 | кв.113 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 0.5 | 1007 | 503.5 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
2 |  |  |  | Смена кранов ц.о. Ø 20 мм | шт | 2 | 358 | 716 | ТЕРр 65-5-1
3 |  |  |  | Смена сгонов Ø 20 мм | шт | 3 | 110 | 330 | ТЕРр 65-16-1
Итого: | [7 empty] | 1549.5
ноябрь
1 | кв.50 лет Октября | 27 | кв.107 | Смена стальных труб г.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 0.5 | 916 | 458 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 458
Всего: | [7 empty] | 68918.5
Исп. инженер ООО УК "Лидер" |  |  |  |  | Ванина Т.Г.