## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №10 улица ЛТолстого поселок Партизан за 2014 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
февраль
1 | пос.Партизан Л.Толстого | 10 | подъзд № 2,3 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 20мм | м | 4 | 1007 | 4028 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
2 |  |  |  | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 4 | 916 | 3664 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
3 |  |  |  | Смена кранов х.в.Ø 20 мм | шт | 2 | 358 | 716 | ТЕРр 65-5-1
Итого: | [7 empty] | 8408
март
1 | Партизан, Л.Толстого | 10 | кв.9 | Смена стальных труб х.в. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 3 | 916 | 2748 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 2748
май
1 | пос.Партизан, Л.Толстого | 10 | кв.9 | Смена кранов х.в.Ø 20 мм | шт | 1 | 358 | 358 | ТЕРр 65-5-1
2 |  |  | кв7 | Устананока выключателя | шт | 1 | 188 | 188 | ТЕР 08-03-593-06
3 |  |  |  | Установка патрона | шт | 1 | 100 | 100 | ТЕРр 67-11-1
4 |  |  |  | Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5мм | м | 2 | 93 | 186 | ТЕР 08-02-402-01
5 |  |  |  | Ремонт слухового окона | шт | 1 | 1950 | 1950
Итого: | [7 empty] | 2782
октябрь
1 | пос.Партизан, ул.Л.Толстого | 10 | чердачное помещение - лежак кв.12 | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 2.5 | 916 | 2290 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
2 |  |  | кв.2-стояк | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 25мм | м | 1.5 | 916 | 1374 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-02
Итого: | [7 empty] | 3664
Всего: | [7 empty] | 17602
ТЕР 10-01-003-01