## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома №3/1 пер.Суворова за 2014 год.
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
май
1 | пер.Суворова | 3/1 | кровля | Смена обделок к вытяжным трубам | м | 2 | 280 | 560 | ТЕРр 58-20-8
Итого: | [7 empty] | 560
октябрь
1 |  |  |  | Смена стальных труб ц.о.на полипропиленовые (РN ) Ø 32мм | м | 5 | 707 | 3535 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-03
2 | пер.Суворова | 3/1 |  | Смена стальных труб ц.о. на полипропиленовые (РN ) Ø 15мм | м | 2 | 1007 | 2014 | ТЕРр 65-1-1, ТЕР16-04-002-01
Итого: | [7 empty] | 5549
ноябрь
1 | пер.Суворова | 3/1 | 1 под. | Ремонт цеметной стяжки | м2 | 1.2 | 221 | 265.2 | ТЕР 11-01-011-01
2 |  |  |  | Ремонт половых досок | м2 | 4 | 120 | 480 | ТЕРр 57-5-1
3 |  |  |  | Ремонт люка инженерных коммуникаций | шт | 1 | 468 | 468 | ТЕРр 56-18-1
Итого: | [7 empty] | 1213.2
Всего: | [7 empty] | 7322.2