## отчет по тек.рем.
Приложение №1
О Т Ч Е Т
о выполнении работ по текущему ремонту жилого дома № 9 ул. Первомайская пос. Каменецкий за 2015 год
№ | адрес | № дома | № подьездов и квартир | наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
апрель
1 | Первомайская | 9 | подвал | Смена сгона х/в. Ø 25мм | шт | 1 | 110 | 110 | ТЕРр 65-16-1
2 |  |  | подвал | Смена вентиля х/в. Ø 25мм | шт | 1 | 526 | 526 | ТЕРр 65-5-2
3 |  |  | кв.26 | смена шифера | м2 | 7 | 460 | 3220 | ТЕРр 58-17-3
4 |  |  | кв.26 | укрепление металич. конька | п.м | 3 | 193 | 579 | ТЕРр 58-2-1
Итого: | [7 empty] | 4435
май
1 | Первомайская | 9 | подвал | Смена задвижки ц/о. Ø 80мм | шт | 1 | 2680 | 2680 | ТЕРр 65-5-2
2 | Первомайская | 9 |  | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 33 | 526 | 17358 | ТЕРр 61-10--1
3 | Первомайская | 9 |  | Известковая окраска цоколя | м2 | 130 | 43 | 5590 | ТЕРр 62-19-1
Итого: | [7 empty] | 25628
июнь
1 | Первомайская | 9 | подвал | Смена трубопроводов ц/о из стальных труб Ду 80 | м | 8 | 1239 | 9912 | ТЕРр 65-9-8
2 | Первомайская | 9 | подвал | Смена трубопроводов ц/о из стальных труб Ду 80 | м | 4 | 1110 | 4440 | ТЕРр 65-9-7
3 | Первомайская | 9 | 15,16,17 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30 | 460 | 13800 | ТЕРр 58-17-3, ТЕР 12-01-07-03
4 | Первомайская | 9 | 15,16,17 | Ремонт конька шиферной кровли | м | 23 | 193 | 4439 | ТЕРр 58-21
5 | Первомайская | 9 |  | Ремонт детской площадки | м2 | 1.08 | 404 | 436.32 | ТЕРр 57-8-3
6 | Первомайская | 9 |  | Покраска детской площадки | м2 | 39.5 | 145 | 5727.5 | ТЕРр 62-32-1
7 | Первомайская | 9 |  | Покраска детской площадки | м2 | 15 | 145 | 2175 | ТЕРр 62-32-1
8 | Первомайская | 9 | 5 | Установка пакетных выключателей (автоматов) | шт. | 2 | 652 | 1304 | ТЕРр 67-7-1
9 | Театральная | 9 |  | Установка пакетных выключателей (автоматов) | шт. | 1 | 652 | 652 | ТЕРр 67-7-1
Итого: | [7 empty] | 42885.82
июль
1 | Первомайская | 9 | 15,16,17 | Ремонт щиферной кровли | м2 | 28 | 460 | 12880 | ТЕРр 58-17-3, ТЕР 12-01-07-03
2 | Первомайская | 9 | 15,16,17 | Ремонт конька шиферной кровли | м | 15 | 193 | 2895 | ТЕРр 58-21
Итого: | [7 empty] | 15775
август
1 | Первомайская | 9 | 26 | Установка пакетных выключателей (автоматов) | шт. | 2 | 652 | 1304 | ТЕРр 67-7-1
2 | Первомайская | 9 | 9 | Смена остекления (стекло б/у) | м2 | 0.9 | 752 | 676.8 | ТЕРр 63-1-3
3 | Первомайская | 9 | 12 | Смена остекления (стекло б/у) | м2 | 1.05 | 752 | 789.6 | ТЕРр 63-1-3
Итого: | [7 empty] | 2770.4
сентябрь
1 | Первомайская | 9 | 6 | Смена остекления | м2 | 0.624 | 752 | 469.248 | ТЕРр 63-1-3
2 | Первомайская | 9 | 6 | Ремонт дверного полотна | шт. | 1 | 1268 | 1268 | ТЕРр 56-15-5
Итого: | [7 empty] | 1737.248
октябрь
1 | Первомайская | 9 | чердак | Ремонт и закрытие на зиму слухового окна | м2 | 1.6 | 202 | 323.2 | ТЕРр 57-5-2
Итого: | [7 empty] | 323
декабрь
1 | Первомайская | 9 | подъезд 3 | Смена остекления | м2 | 0.4 | 752 | 300.8 | ТЕРр 63-1-3
Итого: | [7 empty] | 301
Всего: | [7 empty] | 93855.468
Инженер ООО УК "Лидер" М.В. Мордик