## форма плана
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО УК "Лидер"
___________ С.Н.Мымрин
Планируемое начисление по статье содержание жилья за 2015г. |  |  |  | 931923
Планируемый текущий ремонт на 2015г. |  |  |  | 139788.45
Долг на 01.01.2015г. |  |  |  | 108664
ПЛАН
по текущему ремонту на 2015г. жилого дома расположенного по адресу: г.Узловая, квартал 50 лет Октября, дом №13
Наименование ремонтных работ | ед.изм | кол-во | стоимость в рублях
|  |  | един. | всего
Ремонт мягкой кровли (кв 24,38,56,57,75,76,77,78,95,98,113,116) | м2 | 110 | 385 | 42350
Ремонт труб ДВК
Ремонт штукатурки | м2
Смена блоков ДВК | шт. | 4 | 1700 | 6800
Ремонт козырьков (под.№6) | шт. | 1 | 1212 | 2424
Ремонт ступеней (под.1,6) | шт. | 2 | 1920 | 3840
Ремонт балконов | шт.
Ремонт панельных швов (кв.42,58) | м | 5 | 335 | 1675
Ремонт керамзито-бетонных панелей | м2
Ремонт подъездов №1 | шт. | 1 | 37960 | 37960
Опиловка и валка деревьев | шт.
Ремонт внутридомовых инженерных сетей:
Система центрального отопления:
Смена розлива системы теплоснабжения | м.п.
Смена стояков системы теплоснабжения | м.п.
Восстановление отопление в подъезде № | шт.
Смена задвижек | шт. | 2 | 5138 | 10276
Смена вентелей | шт. | 4 | 526 | 2104
Ревизия задвижек | шт. | 8 | 50 | 400
Ревизия вентилей | шт. | 108 | 50 | 5400
Система холодного водоснабжения:
Смена розлива холодного водоснабжения | м | 6 | 917 | 5502
Смена стояков холодного водоснабжения | м | 2 | 1007 | 2014
Смена задвижек | шт.
Смена вентелей | шт. | 2 | 358 | 716
Ревизия задвижек | шт. | 1 | 50 | 50
Ревизия вентилей | шт. | 16 | 50 | 800
Система канализации
Смена канализационного лежака | м.п.
Смена стояков канализации | м.п. | 4 | 619 | 2476
Всего: |  |  |  | 124787
Инженер ООО УК "Лидер" |  |  | Ванина Т.Г.