## форма плана
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО УК "Лидер"
___________ С.Н.Мымрин
Планируемое начисление по статье содержание жилья за 2015г. |  |  |  | 756950
Планируемый текущий ремонт на 2015г. |  |  |  | 113542.5
Долг на 01.01.2015г. |  |  |  | 139591
ПЛАН
по текущему ремонту на 2015г. жилого дома расположенного по адресу: г.Узловая, квартал 50 лет Октября, дом №4
Наименование ремонтных работ | ед.изм | кол-во | стоимость в рублях
|  |  | един. | всего
Ремонт мягкой кровли (кв.17,18,19,37,58,59,80,4под.) | м2 | 80 | 385 | 30800
Ремонт труб ДВК
Ремонт штукатурки | м2
Смена блоков ДВК | шт.
Ремонт козырьков | шт.
Ремонт ступеней | шт.
Ремонт балконов | шт.
Ремонт панельных швов | м
Ремонт керамзито-бетонных панелей | м2
Ремонт подъездов №4 | шт.
Опиловка и валка деревьев | шт.
Ремонт внутридомовых инженерных сетей:
Система центрального отопления:
Смена розлива системы теплоснабжения | м.п.
Смена стояков системы теплоснабжения | м.п.
Восстановление ц.о. в подъезде № | шт.
Смена задвижек | шт.
Смена вентелей | шт. | 4 | 526 | 2104
Ревизия задвижек | шт. | 14 | 50 | 700
Ревизия вентилей | шт. | 80 | 50 | 4000
Система холодного водоснабжения:
Смена розлива холодного водоснабжения | м
Смена стояков холодного водоснабжения | м | 4 | 1007 | 4028
Смена задвижек | шт. | 1 | 5138 | 5138
Смена вентелей | шт. | 2 | 358 | 716
Ревизия задвижек | шт.
Ревизия вентилей | шт. | 13 | 50 | 650
Система канализации
Смена канализационного лежака | м.п. | 6 | 1012 | 6072
Смена стояков канализации | м.п.
Всего: |  |  |  | 54208
Инженер ООО УК "Лидер" |  |  | Ванина Т.Г.