## форма плана
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО УК "Лидер"
___________ С.Н.Мымрин
Планируемое начисление по статье содержание жилья за 2015г. |  |  |  | 977621.4
Планируемый текущий ремонт на 2015г. |  |  |  | 146643.21
Долг на 01.01.2015г. |  |  |  | 101433
ПЛАН
по текущему ремонту на 2015г. жилого дома расположенного по адресу: г.Узловая, квартал 50 лет Октября, дом №7
Наименование ремонтных работ | ед.изм | кол-во | стоимость в рублях
|  |  | един. | всего
Ремонт мягкой кровли (кв.20,118) | м2 | 20 | 385 | 7700
Ремонт труб ДВК
Ремонт штукатурки | м2
Смена блоков ДВК | шт.
Ремонт козырьков | шт.
Ремонт ступеней | шт.
Ремонт балконов | шт.
Ремонт панельных швов (кв.2,81,39) | м | 10 | 335 | 3350
Ремонт керамзито-бетонных панелей | м2
Ремонт подъездов | шт.
Опиловка и валка деревьев | шт. | 1 | 15000 | 15000
Ремонт внутридомовых инженерных сетей:
Система центрального отопления:
Смена розлива системы теплоснабжения | м.п.
Смена стояков системы теплоснабжения | м.п.
Восстановление ц.о. в подъезде № | шт.
Смена задвижек | шт.
Смена вентелей | шт. | 4 | 526 | 2104
Ревизия задвижек | шт. | 12 | 50 | 600
Ревизия вентилей | шт. | 108 | 50 | 5400
Система холодного водоснабжения:
Смена розлива холодного водоснабжения | м
Смена стояков холодного водоснабжения | м
Смена задвижек
Смена вентелей | шт. | 2 | 358 | 716
Ревизия задвижек | шт. | 1 | 50 | 50
Ревизия вентилей | шт. | 16 | 50 | 800
Система канализации
Смена канализационного лежака | м.п. | 10 | 1012 | 10120
Смена стояков канализации | м.п.
Всего: |  |  |  | 45840
Инженер ООО УК "Лидер" |  |  | Ванина Т.Г.