## Лист1
"Утверждаю"
Директор ООО УК "Лидер"
[13 empty] | ___________Голубев В.Е. | Мымрин С.Н.
"_____"___________2015г.
План работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей на 2015 год.
Месяц выполнения | Адрес | Наименование работ | Необходимый материал
|  |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 50
август | пер.Транспортный 4а | Отопление |  | 3 | [11 empty] | 2 |  |  | 5 | 5
|  | Гор. водоснаб. |  | 10 | [15 empty] | 5 | 3
|  | Хол. водоснаб. | [17 empty] | 5 | 5
|  | Канализация | [11 empty] | 6
август | пер.Транспортный 5а | Отопление |  | 6 | [11 empty] | 2 |  |  | 5 | 3
|  | Гор. водоснаб. |  | 5 | [15 empty] | 3 | 5
|  | Хол. водоснаб. | [17 empty] | 3 | 3 | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 6
август | пер.Транспортный 12 | Отопление |  | 5 | [14 empty] | 3 | 4
|  | Гор. водоснаб. |  | 5 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 1 |  |  | 3 | 2
|  | Хол. водоснаб. |  | 5 | 10 | [14 empty] | 3 | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 10
август | пер.Транспортный 13 | Отопление |  | 6 | [15 empty] | 10
|  | Гор. водоснаб. |  | 3 | [15 empty] | 3 | 2
|  | Хол. водоснаб.. |  | 4 | 3 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | 2
Канализация
май | пер.Транспортный 11 | Отопление | 2 | 6 | [14 empty] | 4 | 6
|  | Хол. водоснаб. |  |  | 4 | 2 | [14 empty] | 3 | 3
|  | Канализация | [11 empty] | 6
май | пер.Транспортный 10 | Отопление | [17 empty] | 2 | 1
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 3 | [15 empty] | 2 | 3
|  | Канализация | [11 empty] | 10
май | пер.Транспортный 8 | Отопление |  | 4 | [15 empty] | 3 | 3
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 2 |  |  | 60 | [12 empty] | 3 | 3
|  | Канализация | [11 empty] | 12
август | пер.Транспортный 6 | Отопление |  | 3 | [18 empty] | 1
|  | Хол.водоснаб. |  | 3
Канализация
июль | Андрева 14 | Отопление |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 4
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 2 | [15 empty] | 2
июнь | Андрева 10 | Отопление | 3 | 3 | [14 empty] | 12 | 10
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 3 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 2 | [14 empty] | 3 | 2
май | 7 Съезд Советов 13 | Отопление | [17 empty] | 2
|  | Гор. водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб.. | [15 empty] | 1
сентябрь | 7 Съезд Советов 14 | Отопление | [16 empty] | 3
|  | Гор. водоснаб. | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 3
апрель | 7 Съезд Советов19 | Отопление | [18 empty] | 2
апрель | 7 Съезд Советов 17 | Отопление
Гор. водоснаб.
|  | Хол.водоснаб. | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 2
май | 7 Съезд Советов 7 | Отопление | [20 empty] | 1
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 3 | [15 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 2 | [15 empty] | 2
июнь | Завенягина 6 | Отопление | [17 empty] | 4
|  | Хол.водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Гор. водоснаб. | [18 empty] | 2
июль | Завенягина 8 | Отопление | [16 empty] | 2 | 4
|  | Хол.водоснаб. |  | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 2
|  | Гор. водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 6
апрель | Завенягина 9 | Отопление | 4 | [15 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 3
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 2 | [15 empty] | 2
август | Завенягина 10 | Отопление |  | 1 | [15 empty] | 4 | 2
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 3 | [15 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 3 | [15 empty] | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 3
июнь | Завенягина 12 | Отопление |  | 1 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 4
|  | Гор. водоснаб. |  | 3 | 3 |  |  | 6 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 2
|  | Канализация | [10 empty] | 10 | 8
август | Завенягина 14 | Отопление |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Гор. водоснаб. |  | 5 | 5 | [14 empty] | 2 | 2
|  | Хол.водоснаб. |  | 6 | 6 |  | 5 | [12 empty] | 2 | 2
|  | Канализация | [10 empty] | 6 | 10
июль | Завенягина 16 | Отопление |  | 2 | [15 empty] | 4
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 5 | [15 empty] | 2 | 2
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 5 | [14 empty] | 2 | 2
июнь | Завенягина 18 | Отопление | [16 empty] | 2 | 2
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 2
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 3
июнь | Завенягина 20 | Отопление | [16 empty] | 2 | 2
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 2
август | Завенягина 26 | Хол.водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 2
август | Завенягина24 | Отопление | [16 empty] | 3 | 2
|  | Гор. водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. | [18 empty] | 2
май | Завенягина 28 | Отопление | [14 empty] | 2 |  | 2 | 2
|  | Гор. водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. | [18 empty] | 2
май | Завенягина30 | Отопление | [14 empty] | 2 |  | 2
|  | Гор. водоснаб. |  |  | 2 | [15 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 2 | [15 empty] | 2
июль | Завенягина 34 | Гор. водоснаб. |  |  | 3 | [15 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. | [18 empty] | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 2
июль | Завенягина 36 | Отопление | [16 empty] | 2 | 2
июль | Завенягина 38 | Отопление | [16 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. | [18 empty] | 1
|  | Отопление | 9 | 48 | [11 empty] | 14 | 4 |  | 63 | 86 | 8 |  | 2
| итого по ЖЭУ-3 | Гор. водоснаб. |  | 34 | 37 |  |  | 26 | [7 empty] | 5 | 2 |  |  | 27 | 53 | 3 | 2
|  | Хол. водоснаб. |  | 24 | 56 | 2 | 5 | 65 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 21 | 52 | 13
|  | Канализация | [10 empty] | 16 | 83
ИТОГО : |  |  | СУММА :461,88 тыс.руб.
| ЖЭУ-4 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 50
май | 7 Съезд Советов 9 | Отопление |  | 2 | 3 | [17 empty] | 2
май | 7 Съезд Советов 6 | Гор. водоснаб | [13 empty] | 2
апрель | 7 Съезд Советов 8 | Гор.водоснаб. |  |  | 30 |  |  | 80 | [12 empty] | 15
апрель | 7 Съезд Советов 12 | Отопление | [14 empty] | 2
июнь | К. Маркса 7 | Отопление | [5 empty] | 10
июнь | К.Маркса 13 | Отопление | [20 empty] | 1
июль | Пушкина 9 | Отопление |  |  |  |  | 15
июль | Пушкина 18а | Отопление | [13 empty] | 1
август | Магистральная 39 | Канализация | [11 empty] | 6
август | Магистральная 47 | Отопление | [14 empty] | 1
август | Энгельса 13 | Отопление | [14 empty] | 1
сентябрь | Мира 12 | Отопление | [14 empty] | 2
|  | Отопление |  | 2 | 3 |  | 15 | 10 | [7 empty] | 1 | 6 | [5 empty] | 3
| итого по ЖЭУ-4 | Гор. водоснаб. |  |  | 30 |  |  | 80 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 15
Хол. водоснаб.
|  | Канализация | [11 empty] | 6
ИТОГО : |  |  | СУММА : 143,23 тыс.руб.
| ЖЭУ - 6 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40
сентябрь | Гагарина 37 | Отопление | 10/п | 10 |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 2
|  | Гор. водоснаб. | [13 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
|  | Хол. водоснаб. | [17 empty] | 2
август | Гагарина 27 | Отопление |  | 8 |  |  |  |  | 6
|  | Гор. водоснаб. | [13 empty] | 1 |  |  | 4
|  | Хол.водоснаб. | [16 empty] | 4
июнь | Гагарина 29 | Отопление |  | 10
|  | Гор.водоснаб. | [17 empty] | 2
|  | Хол. водоснаб. | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
июль | Трегубова 41 | Отопление |  | 10 | [12 empty] | 2
Хол. водоснаб.
май | Гагарина 31 | Канализация | [11 empty] | 5
август | Трегубова 37 | Отопление |  | 8 |  |  | 6
Канализация
август | Гагарина 23 | Отопление |  | 20/п | [15 empty] | 2
Канализация
май | Беклемищева 24 | Отопление | 10 | 15 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 2
июнь | Беклемищева 40 | Отопление | 6 | 10 | [14 empty] | 2 | 2
|  | Канализация | [11 empty] | 4
июль | Беклемищева 50 | Отопление | 5 | 22 | 6 | [14 empty] | 2
август | Беклемищева 42 | Отопление |  | 25 | [15 empty] | 2
июнь | Трегубова 40 | Отопление | 28 | 10 | [14 empty] | 2 | 2
июль | Трегубова 38 | Отопление | 5 | 5 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2
сентябрь | Беклемищева 95 | Отопление | 6 | 10 | 5 |  | 10 | 15 | 10 | [9 empty] | 2 | 3
август | Гагарина 39 | Отопление |  | 10 | 5 | [14 empty] | 2
апрель | Беклемищева 28 | Отопление | 5 | 5 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
май | Горняцкая 12 | Отопление | [6 empty] | 5
июль | Простомолотова 16 | Отопление | [6 empty] | 3
август | Горняцкая 14 | Отопление |  | 5 |  |  |  | 3
сентябрь | Беклемищева 22 | Отопление |  |  | 10 |  | 4 | [11 empty] | 2 | 2 | 2
август | Беклемищева 44 | Отопление | [7 empty] | 3
|  | Отопление | 65 | 163 | 26 |  | 22 | 22 | 44 | 7 | [6 empty] | 5 |  | 15 | 22 | 2
| итого по ЖЭУ-6 | Гор. водоснаб | [13 empty] | 2 | 1 |  | 4 | 4
|  | Хол. водоснаб | [14 empty] | 1 |  | 4 | 4
|  | Канализация | [11 empty] | 9
ИТОГО: |  |  | СУММА: 258,73 тыс.руб.
| ЖЭУ-7 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
май | Советская 22 | Хол. водоснаб. |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | 5
май | Советская , 2 | Хол.водоснаб. |  |  | 15 |  |  | 10 | [12 empty] | 1
апрель | Островского 3,5 | Хол. водоснаб. | 40 |  |  | 40 | [15 empty] | 3
апрель | Островского 29 | Хол. водоснаб. |  |  | 50 |  |  | 30 | [12 empty] | 5 |  | /5
май | Островского 7,19,21 | Хол. водоснаб. |  | 60 |  | 60 | [15 empty] | 7
|  | Канализация | [11 empty] | 18
май | Пионерская 22,24,35 | Хол.водоснаб.. |  | 60 |  |  |  | 30 | [11 empty] | 10
май | Горького ,2а | Хол.водоснаб.. | 6 |  |  | 8 | [12 empty] | 4
май | Горького ,16 | Хол.водоснаб.. | 6
май | Горького ,17 | Хол.водоснаб. |  | 8 |  |  | 10 | [12 empty] | 2
июнь | Гастелло,14 | Хол. водоснаб. |  |  | 45 |  |  | 20 | [12 empty] | 3 |  | /2
июнь | Полевая ,3 | Хол. водоснаб. | 3 | 4 | [14 empty] | 2
июнь | Полевая 12 | Хол. водоснаб. |  |  | 15 |  |  | 15 | 10 | [11 empty] | 1
июль | Полевая 14 | Хол. водоснаб. |  |  | 16 |  |  | 6 | [12 empty] | 2
июль | Первомайская 11 | Хол. водоснаб. |  |  | 45 |  |  | 15 | [12 empty] | 5 |  | /1
июнь | Первомайская ,18а | Хол. водоснаб. |  |  | 18 | [15 empty] | 2
август | Куйбышева 10 | Хол.водоснаб. |  |  | 20 |  |  | 10 | [12 empty] | 2
сентябрь | Театральная 2а | Хол.водоснаб. | 50 |  |  | 50 | [12 empty] | 4
октябрь | Театральная 2,5,9 | Хол.водоснаб. | 60 |  | 40 | [13 empty] | 6
октябрь | Щербакова 22 | Хол.водоснаб. | 4 |  |  | 6 | [12 empty] | 3
октябрь | Щербакова 28 | Хол.водоснаб. |  | 9 | [14 empty] | 3 | 3
| итого по ЖЭУ-7 | Хол.водоснаб | 169 | 141 | 314 | 164 | 10 | 136 | 10 | 30 | [8 empty] | 22 | 15 | 26 | 10 | 10
|  | Канализация | [11 empty] | 18
ИТОГО : |  |  | СУММА : 557,37 тыс.руб.
| пос.Каменецкий |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
апрель | ул.Каменецкая д.14 | Канализация | вып | [10 empty] | 24
май | ул.Каменецкая д.19 | Канализация | [11 empty] | 10
июнь | ул.Театральная | Канализация | [11 empty] | 10
август | ул.Шахтная д.6 | Канализация | [11 empty] | 10
сентябрь | ул.Школьная д17 | Канализация | [11 empty] | 10
| итого |  | на сумму : 61,8
| ЖЭУ-9 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 /50
сентябрь | Угольная 33 | Канализация | [11 empty] | 30
август | Угольная 38 | Отопление | [5 empty] | 10
май | Угольная 40 | Отопление | 20 | 20 | [8 empty] | 30 | 20 |  | 1 | 1 |  | 10 | 10
июнь | Полевая 12 | Отопление |  | 30
|  | гор.водоснаб. |  | 20 | 10 |  |  | 20 | [7 empty] | 1 |  |  | 30 | 20 | 10
|  | Канализация | [10 empty] | 30 | 30
июль |  | хол,водоснабж, | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 10
июль | Красноармейская 20 | Отопление |  | 20
июль | Тульская 3-16 | Отопление | [17 empty] | 20
июль | Тульская 15а | Отопление |  | 20 |  |  |  | 10 | [11 empty] | 2
май | Тульская 19 | Отопление | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | 5 |  |  | 2 /2
август | Красноармейская 20 | Отопление | [17 empty] | 20
август | Красноарм с 4по33 | Отопление
| итого по ЖЭУ-9 | Отопление | 40 | 110 | 10 |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 30 |  |  | 1 | 1 |  | 55 | 57 |  |  | 2 /2
|  | Хол. водоснаб | 20 | [7 empty] | 20
|  | Гор. водоснаб |  | 20 | 10 |  |  | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 20 | 10
|  | Канализация | [10 empty] | 30 | 60
ИТОГО : |  |  | СУММА : 236,3 тыс.руб.
| ЖЭУ-10 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40
| Л.Толстого 2 | Хол.водоснаб. |  | 6 |  | 4
| Л.Толстого 23 | Хол.водоснаб. |  | 14 |  | 4 | [16 empty] | 1
| Л.Толстого 24 | Хол.водоснаб. |  | 6 |  | 8
| Л.Толстого 25 | Хол.водоснаб. |  | 10 |  | 8 | [15 empty] | 2 | 1
| Л.Толстого 28 | Канализация | [10 empty] | 4 | 5
| Советская 2а | Хол. водоснаб. |  | 6 | [15 empty] | 1
|  | Канализация | [10 empty] | 10 | 10
| Советская 5 | Хол.водоснаб. | 6 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 1 |  | 2 | 1
| Советская 11 | Хол.водоснаб. |  | 15 |  | 4 | [13 empty] | 2 |  | 2 | 1
| Советская 24а | Канализация | [10 empty] | 7 | 5
|  | Хол.водоснаб. |  | 8 |  | 4 | [12 empty] | 2
| Первомайская 5 | Хол.водоснаб. | 4 | 2 | [14 empty] | 1 | 1
| Первомайская 8 | Хол.водоснаб. |  | 25 |  | 10 | 10 | [12 empty] | 4 |  | 2 | 1
| Первомайская 10 | Хол.водоснаб. | 2 | 2 | [18 empty] | 1
| Первомайская 11 | Хол.водоснаб. | 4 | 8 |  | 6 | [15 empty] | 2
|  | Канализация | [10 empty] | 10 | 4
| Шахтеров 1 | Хол.водоснаб. | 8 | 4 |  | 4 | [12 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 1
|  | Канализация | [10 empty] | 8 | 12
| Шахтеров 2 | Хол.водоснаб. |  | 20 |  | 8 | [13 empty] | 2 |  | 2
|  | Канализация | [10 empty] | 10 | 8
| Шахтеров 3 | Хол.водоснаб. |  | 10 |  | 8 | [15 empty] | 2 | 2
|  | Канализация | [10 empty] | 2 | 4
| Шахтеров 4 | Хол.водоснаб. |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | 2 |  | 2 | 1
|  | Канализация | [10 empty] | 6 | 6
| Полевая 1 | Хол.водоснаб. | [17 empty] | 2 |  |  | 1
| Полевая 2 | Хол.водоснаб. |  | 7 | [15 empty] | 2
| Горняцкая 1 | Хол.водоснаб. |  | 8
|  | Канализация | [10 empty] | 10 | 14
| Горняцкая 39 | Хол.водоснаб. | 8 |  |  | 8 | [16 empty] | 5
|  | Канализация | [10 empty] | 12 | 16
| О.Кошевого 1 | Хол.водоснаб. |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | 4 |  |  | 1
| итого по ЖЭУ-10 | Хол.водоснаб | 32 | 167 |  | 112 | 10 | [11 empty] | 5 | 19 |  | 18 | 16
|  | Канализация | [10 empty] | 70 | 84
ИТОГО : |  |  | СУММА:251,66 тыс.руб.
| ЖЭУ-11 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
| Кв.50 Лет Октября |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40
март | д.1 | Хол.водоснаб. |  |  | 14 | 16 | [14 empty] | 2 | 2
май | д.2 | Отопление | 8 | 8 | [14 empty] | 6 | 10
октябрь |  | Хол.водоснаб. | 8 |  | 16 | 16 | [12 empty] | 1 |  | 2 | 2
февраль |  | Канализация | [11 empty] | 6
июнь | д.3 | Отопление | 8 | 8 | [14 empty] | 4 | 6
март |  | Хол.водоснаб. | 15 |  | 16 | 16 | [12 empty] | 10 |  | 3 | 2
июль | д.4 | Отопление | 20 | 20 | [14 empty] | 12 | 5
апрель |  | Хол.водоснаб. | 10 |  | 16 | 16
июль | д.5 | Отопление | 12 | 18 | [14 empty] | 5 | 3
сентябрь |  | Хол.водоснаб. | 15 |  | 16 | 16
июль | д.6 | Отопление | 8 | 14 | [14 empty] | 4 | 7
ноябрь |  | Хол.водоснаб. | 9 |  | 16 | 16 |  |  | 20
август | д.7 | Отопление | 3 | 6 | [14 empty] | 5 | 6
ноябрь |  | Хол.водоснаб. | 6 |  | 16 | [13 empty] | 5 | 1
декабрь |  | Канализация | [11 empty] | 4 | 2
август | д.8 | Отопление | 16 | 18 | [12 empty] | 1 | 1
ноябрь |  | Хол.водоснаб. | 16 | 16 | [16 empty] | 1 | 1
декабрь |  | Канализация | [11 empty] | 4 | 2
август | д.9 | Отопление | 4 | 12 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 3 | 6 | 1
февраль |  | Хол.водоснаб. | 5 | 16 | [14 empty] | 5 |  | 1
март |  | Канализация | [11 empty] | 4 | 4
апрель | д.10 | Отопление | [14 empty] | 2 |  | 2 | 2
апрель |  | Хол.водоснаб. |  |  | 16 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
апрель |  | Канализация | [11 empty] | 6 | 2
июль | д.11 | Отопление | [14 empty] | 2 |  | 7 | 8
декабрь |  | Хол.водоснаб. | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1 | 1
август | д.12 | Отопление | 5 | 5 | [12 empty] | 2 |  | 6 | 8
ноябрь | д.13 | Канализация | [11 empty] | 8 | 4
июль | д.14 | Отопление | 5 | 5 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 1 |  | 8 | 2 | 4
ноябрь |  | Хол.водоснаб. | 2 |  | 16
ноябрь |  | Канализация | [11 empty] | 8
август | д.15 | Отопление | 8 | 8 | [12 empty] | 2 |  | 6 | 6
август |  | Канализация | [11 empty] | 8
сентябрь | д.16 | Отопление | 4 | 4 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 4 |  | 6 | 8
декабрь |  | Канализация | [11 empty] | 4
август | д.17а | Отопление | 6 | 8 | [14 empty] | 3 | 6 | 4 | 1
декабрь |  | Хол.водоснаб. | 7 |  | 8 | 8 | [12 empty] | 10 |  | 1 | 1
май |  | Канализация | [11 empty] | 16
май | д.18 | Отопление | [15 empty] | 1
апрель |  | Хол.водоснаб. | 5 |  | 8 | 8 | [12 empty] | 3 |  | 2 | 1
декабрь |  | Канализация | [11 empty] | 20
август | д.19 | Отопление | 4 | 6 |  | 6 | [12 empty] | 3 | 6
ноябрь |  | Хол.водоснаб. | 7 |  | 8 | 8 | [12 empty] | 15 |  | 1 | 1
июль | д.20 | Отопление | 5 | 5 | 5 | [13 empty] | 5 | 8 | 3 | 3
март |  | Хол.водоснаб. | 2 | [15 empty] | 5 |  | 1 | 1
август | д.21 | Отопление | 6 | 8 | 4 | 8 | [12 empty] | 2 | 6
март |  | Хол.водоснаб. | 7 | 8 | 8 | [13 empty] | 15 |  | 1
апрель |  | Канализация | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 1
май | д.22 | Отопление | 6 | 6 | [14 empty] | 4
ноябрь |  | Хол.водоснаб. | 5 |  | 8 | 6
июль | д.23 | Отопление | 4 | 6 | [13 empty] | 2 | 3 | 6
октябрь |  | Хол.водоснаб. | 5 |  | 8 | 8 | [12 empty] | 15 |  | 1 | 1
октябрь |  | Канализация | [11 empty] | 10
июль | д.24 | Отопление | 4 | 4
март |  | Хол.водоснаб. | 8 | [13 empty] | 1 |  | 10 |  |  | 1
август | д.26 | Отопление | 8 | 16 | [11 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 4
декабрь |  | Хол.водоснаб. | 10 |  | 32 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 4
февраль |  | Гор.водоснаб. |  | 16
декабрь |  | Канализация | [10 empty] | 20 | 20
июнь | д.27 | Отопление | [14 empty] | 2
сентябрь |  | Гор.водоснаб. |  | 20 | 20 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 10 | 6
сентябрь |  | Канализация | [11 empty] | 10
июнь | д.6а | Хол.водоснаб. |  | 10 | 10
июнь |  | Гор.водоснаб. |  | 10 | 10
|  | Отопление | 140 | 175 | 9 | 14 |  |  | 56 | [6 empty] | 1 | 18 | 4 | 98 | 113 | 12 | 13
| итого по ЖЭУ-11 | Гор. водоснаб |  | 56 | 30 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 10 | 6
|  | Хол. водоснаб | 151 | 50 | 232 | 126 | [10 empty] | 3 |  |  | 1 | 24 | 7
|  | Канализация | [10 empty] | 20 | 128 | 26
ИТОГО : |  |  | СУММА:831,1 тыс.руб.
| ЖЭУ-12 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
август | 14 Декабря 3/1 | Хол.водоснаб. | [7 empty] | 10
июнь | 14 Декабря 8 | Отопление |  |  | 30 | [17 empty] | 2
август | 14 Декабря 6а | Отопление | [13 empty] | 4 |  |  | 18 | 10
август |  | Хол.водоснаб. | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 5
август |  | Канализация | [10 empty] | 10 | 10
август | 14 Декабря 7 | Отопление | [13 empty] | 1
| 14 Декабря 5 | Отопление |  | 5 | [15 empty] | 4
|  | Хол.водоснаб. | [14 empty] | 1
| 14 Декабря 6 | Гор. водоснаб.
| 14 Декабря 8 | Отопление |  | 6 | [11 empty] | 2
июль | 14 Декабря 8а | Отопление | 60 | 60 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 3 | 3
август | 14 Декабря 9а | Отопление |  | 30
июль | 14 Декабря 10а | Отопление | [13 empty] | 2 | 2
|  | Хол.водоснаб. | [14 empty] | 1
июнь | 14 Декабря 10/2 | Отопление | [14 empty] | 2
август | 14 Декабря 11а | Отопление | [14 empty] | 1
| 14 Декабря 12/1 | Отопление | [5 empty] | 12 | [14 empty] | 2
|  | Канализация | [10 empty] | 6 | 6
| 14 Декабря 13 | Отопление | [6 empty] | 20
август | 14 Декабря 13а | Отопление |  | 50 | 12 |  | 20 |  | 20 | [9 empty] | 30 | 6 | 40
|  | Хол.водоснаб. | [14 empty] | 1
июнь | 14 Декабря 18 | Отопление | 10 | 8 | [15 empty] | 2
август | 14 Декабря 23 | Отопление |  |  | 20
июль | 14 Декабря 26/7 | Отопление | [14 empty] | 1
| 14 Декабря 29 | Отопление |  |  |  | 10 | 10
май | 14 Декабря 36 | Отопление |  | 2 |  |  | 20 | 20 | [11 empty] | 4 |  |  | 2
май |  | Хол.водоснаб. |  |  | 5 | [15 empty] | 1
июнь | 14 Декабря 42 | Отопление | 6 | 16 | 8 | 10 | 20 | [12 empty] | 6 |  |  | 2
август | Горького 9 | Отопление | [16 empty] | 10 | 10
август |  | Гор. водоснаб. |  | 10 | 30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 6
|  | Хол.водоснаб. | [14 empty] | 1
июнь | Горького 11 | Отопление |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 | 2 |  | 6 | 6
август |  | Гор. водоснаб. |  |  | 10 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 4
июль | Горького 13 | Отопление | [14 empty] | 4
июль |  | Гор. водоснаб. | [13 empty] | 4 | [5 empty] | 5
июль |  | Хол.водоснаб. | [19 empty] | 5
сентябрь | Суворова 11 | Хол.водоснаб. | [5 empty] | 40
|  | Отопление |  |  |  | 20
| Суворова 12 | Хол.водоснаб. | [14 empty] | 1
| Суворова 13 | Отопление | 20 | [15 empty] | 4
| Суворова 14 | Канализация | [11 empty] | 14
|  | Хол.водоснаб. | [14 empty] | 1
| Суворова 15 | Отопление |  | 20 |  |  | 10 | [11 empty] | 2 | 4
июль | Тургенева 5 | Отопление | 4 | 6 |  |  | 6
| Тургенева 6/1 | Хол.водоснаб. | [20 empty] | 1
| Трудовые резервы 6 | Хол.водоснаб. |  |  | 3 | 2
| Трудовые резервы 8 | Хол.водоснаб. | [20 empty] | 1
август | Трудовые резервы10/7 | Отопление | 6 | 14 |  |  | 20 | 6 | [11 empty] | 2
|  | Хол.водоснаб. | [20 empty] | 1
| Фестивальная 8 | Канализация | [11 empty] | 6
июль | Фестивальная 10 | Отопление | [20 empty] | 2
сентябрь | Фестивальная 12 | Отопление | [20 empty] | 2
июль | Фестивальная 18 | Отопление |  | 227 | 35
|  | Отопление | 116 | 217 | 105 | 40 | 110 | 53 | 40 | [6 empty] | 16 | 15 |  | 70 | 54 | 40 |  | 15
| итого по ЖЭУ-12 | Гор. водоснаб |  | 10 | 40 |  |  | 30 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 | 5
|  | Хол. водоснаб |  |  | 8 | 2 |  | 40 |  | 10 | [5 empty] | 1 | 7 |  |  |  | 6 | 5
|  | Канализация | [10 empty] | 16 | 36
ИТОГО : |  |  | СУММА:746,00 тыс.руб.
| ЖЭУ-13 |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
| Мира 5 | Отопление | 25 | 20 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 2 |  | 4 | 4
| Новая 5 | Отопление |  | 15
| Новая 8 | Отопление | [5 empty] | 20
| Новая 9 | Отопление | 20 | 30 | [14 empty] | 10
|  | Хол.водоснаб. |  |  | 15
| Энтузиастов 2 | Отопление | 15 | 15
| Энтузиастов3 | Отопление | 50 | 80 | [14 empty] | 8 | 15
|  | Хол.водоснаб. | [16 empty] | 10
|  | Канализация | [11 empty] | 20
| Энтузиастов 10 | Отопление | 15 | 20
|  | Гор.водоснаб. | 40 | [15 empty] | 5
|  | Канализация | [11 empty] | 30
| Энтузиастов 11 | Отопление | 40 | 60 | [14 empty] | 5
|  | Гор.водоснаб. | 25
|  | Канализация | [11 empty] | 20
| Энтузиастов 1а | Отопление |  | 50 |  |  |  | 60 | [7 empty] | 2 |  |  | 15 | 25
|  | Канализация | [11 empty] | 10
| Энтузиастов 4а | Отопление | 6 | 15
|  | Канализация | [11 empty] | 20
| Центральная 1 | Отопление | 20 | 15 | [15 empty] | 3
|  | Канализация | [11 empty] | 20
| Центральная 7 | Отопление | 40 | 30
|  | Хол.водоснаб. |  |  |  |  | 40 | 50 | [7 empty] | 1 |  |  | 5
|  | Отопление | 296 | 350 |  |  |  | 110 | [7 empty] | 2 | 2 |  | 53 | 43
| итого по ЖЭУ-13 | Гор. водоснаб. | 65 | [15 empty] | 5
|  | Хол. водоснаб. |  |  | 15 |  | 40 | 50 | [7 empty] | 1
|  | Канализация | [11 empty] | 120
ИТОГО: |  |  | СУММА:560,4 тыс.руб.
| пос.Брусянский |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 110 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
май | ул.Горняцкая д.2 | отопление | [17 empty] | 5
апрель | ул.Горняцкая д.3 | хол.вода | [17 empty] | 3
июнь | ул.Пушкина д.12а (подв | отопление |  | 40 | 20 | 20
июнь | ул.Пушкина д.12а | уст-ка задв. ц/о | [14 empty] | 2
июль | ул.Кирова д.6 подвал | канализация | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 4
август | ул.Кирова д.9 | Канализация | [11 empty] | 10
апрель | ул.Первомайская д.1а | канализация | [11 empty] | 12
август | ул.Первомайская д.7 | Отопление | [5 empty] | 2
август | ул.Советская д.7 п.1 | ц/отопление | [5 empty] | 2
| итого |  | на сумму - 136,0
|  |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
| пос.Майский |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
апрель | ул.Шахтеров д.15 | хол.вода |  |  |  |  | 20
апрель | ул.Шахтеров д.17 | хол.вода |  |  |  |  | 12
май | ул.Шахтеров д.20 | Отопление |  | 10
май | ул.Первомайская д.4 | хол.вода |  |  |  |  | 15
июнь | ул.Первомайская д.8а | хол.вода |  |  |  | 10
июнь | ул.Первомайская д.17 | Отопление |  |  |  |  | 10
июль | пер.Жел.дорожный д.5 | хол.вода |  |  |  |  | 10
июль | ул.Жел.дорожная д.25/2 | Отопление |  | 10
август | пер.Школьный д12 | хол.вода |  |  |  |  | 15
ИТОГО : |  | на сумму - 81,7
|  |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
| ИТОГО: | м.п. | м.п | 80 | 20 | 40 | 82 | 64 | [5 empty] | 96 |  |  | 2 |  | 4 | 33 |  | 3 | 4
| Всего по участкам: |  | 300,5 тыс.руб
подготовил инженер Котова Т.А.
Note on B449: User:
Note on B450: User:
Note on B451: User:

## Лист2
План работ на 2009 год по ЖЭУ №15 п.Майский
|  |  | Трубы ( м ) | [12 empty] | Задвижки (шт) |  |  | Вентиля (шт)
| ЖЭУ-15 |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 76 | 89 | 100 | 150 | 50к | 110к | 150к | 50 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40/50
июнь | Луговая 16 | Хол.водоснаб. |  |  | 20 |  |  | 50 | [12 empty] | 15 |  | 1/
май | Первомайская 8а | Хол.водоснаб. | 20 | 20 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 15 |  |  | 1/
июнь | Первомайская 10а | Хол.водоснаб. | 25 | 20 |  |  |  | 50 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 1/
август | пер.Клубный 4 | Канализация | [11 empty] | 30
сентябрь | Железнорожная 23 | Канализация | [11 empty] | 30
сентябрь | Железнорожная 25 | Канализация | [11 empty] | 30
| итого по ЖЭУ-15 | Хол.водоснаб. | 45 | 40 | 20 |  |  | 150 | [10 empty] | 15 | 15 | 15 |  | 3/
|  | Канализация | [11 empty] | 90
ИТОГО : |  | СУММА:210,35 тыс.руб.